## List1
|  | Atraktivita projektu | Materiáové zajištění projektu | Silné Know-how | Dlouhodobá spolupráce se zadavatem | Budoucí využitelnost projektu | Rozsah projektu | Část týmu v pracovním poměru | Jednostrané zaměření členů týmu | Nedostatek času
|  | Silné stránky |  |  |  |  | Slabé stránky
Využití stávajících standardů | Příležitosti | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | -2 | -7 | 10
Možnost odborné konzultace |  | 4 | 6 | 5 | 9 | 4 | -4 | -2 | -5 | -4 | 13
Překrývání projektů |  | 1 | 0 | 5 | 2 | -3 | 5 | 0 | -3 | 3 | 10
Časové vyčerpání | Rizika | 4 | 0 | 4 | -3 | 0 | -7 | -6 | 0 | -9 | -17
Demotivace členů týmu |  | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | -6 | -9 | -7 | -7 | -2
Nesprávné pochopení pořadavků zadavatele |  | -1 | 4 | -5 | 8 | 3 | -6 | -2 | -6 | -5 | -10
|  | 18 | 14 | 21 | 20 | 16 | -15 | -18 | -23 | -29

## List2
| Jiří Hladík |  | Jakub Halcin |  | Adam bařtipán |  | Jan Staněk |  | Petr Makeš |  | Filip Škraňka
1 - vykonává 2 - dohlíží | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
Koordinace projektu | x |  |  | x |  |  |  | x
Komunikace se zadavatelem | x |  |  | x |  |  |  | x
Dokončení projektu | x |  |  | x
STM32F051 |  | x | [5 empty] | x |  |  | x
STM32F100 |  | x |  |  |  |  | x
STM32F303 |  | x |  |  | x |  |  | x
STM32F407 |  | x | x |  |  |  |  | x
ADuC843 |  | x | [6 empty] | x
Návrh SW architektury | x | [6 empty] | x
Návrh komunikace |  | x | [8 empty] | x
Implementace osciloskopu |  | x |  |  |  |  | x
Implementace generátoru |  | x |  |  |  |  | x
Implementace log analyzátoru |  | x |  |  | x
Implementace čítače | [7 empty] | x | x
Implementace GPIO | [7 empty] | x |  |  | x
PC aplikace | x |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x