## List1
P - pravděpodobnost Z - závažnost D - detekovatelnost | P | Z | D | RPN | Způsob eliminace rizika | Původ
Neudělení zápočtu | 2 | 10 | 1 | 20 | Zaměření se nejdříve na minimální požadavky pro úspěšné absolvování | Tým, požadavky předmětu
Nedodržení specifikací projektu | 5 | 7 | 5 | 175 | Ponechat rezervy ve schválených specifikacích vůči výsledkům, jež jsme schopni dosáhnout | Tým, vyšší moc
Nepochopení požadavků zadavatele | 2 | 6 | 10 | 120 | Konzultace sporných bodů zadání se zadavatelem | Tým, zadavatel
Stupňování požadavků ze strany dodavatele v průběhu | 7 | 4 | 1 | 28 | Po volbě zadavatele a projektu bez možnosti snížení rizika | Zadavatel
Vytvoření skryté návrhové chyby | 10 | 7 | 10 | 700 | Vývoj zásadních částí posuzují min. dvě nezávislé osoby | Programátoři
Špatný návrh komunikačního protokolu | 5 | 4 | 7 | 140 | Vymezit dostatek času a uvolnit několik vývojářů, brainstorming nad způsoby selhání | Programátoři
Vyčerpání možností free licence vývojového programu | 7 | 9 | 2 | 126 | Průběžná optimalizace kódu, zvážit možnost nákupu licence | Tým, zadavatel
Zranění klíčového člena týmu | 1 | 10 | 10 | 100 | Není možné snížit riziko | Člen týmu
Časové vyčerpání členů týmu | 10 | 5 | 2 | 100 | Pokusit se práci co nejlépe rozložit podle potřeb jednotlivých členů | Vyšší moc
Možná demotivace členů týmu | 8 | 10 | 2 | 160 | Pokusit se zajistit základní potřeby členů týmu, v rámci PTO však nelze | Koncepce předmětu